**Календарный план инновационной деятельности**

«Внедрение модели формирования культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа

в условиях государственного двуязычия»

**на 2023/2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | **Содержание работы** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
|  | Анализ реализации инновационного проекта в 2022/2023 учебном году. Издание приказа об организации инновационной деятельности и функциональных обязанностях участников проекта | Август 2023 | Заведующийзаместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Совещания с педагогами по работе в инновационном проекте. | Еженедельно, пятница, в течение всего периода инноватики | Заместитель заведующего по ОД |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций по вопросам формирования языковой культуры у детей дошкольного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия | Май-август 2023 | Заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Консультирование педагогов по работе в инновационный период | 1 раз месяц в течение всего периода инновационной деятельности | Заведующий заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и рефлексивных планёрок | В течении года | Заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Разработка программы мониторинга инновационной деятельности | Сентябрь | Заместитель заведующего по основной деятельностипедагог-психолог |  |
|  | Родительское собрание «Содержание и задачи инновационного проекта на 2023/2024 учебный год» | Октябрь | Заведующий заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Диагностирование педагогов, опрос родителей «Готовность к взаимодействию в условиях реализации инновационного проекта» | Сентябрь 2023 | Педагог-психологвоспитатели д/о |  |
|  | Организация социокультурной среды в условиях государственного двуязычья | Сентябрь 2023 | заместитель заведующего по основной деятельностипедагог-психологсвященнослужители Свято-Георгиевского храма г. Несвижа, храма Вознесения Господне г. Несвижа |  |
|  | Организация инновационной деятельности в работе с воспитанниками | В течение 2023/2024учебного года | Заведующий заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Тематическая консультация для участников инновационного проекта «Планирование инновационной деятельности и ведение дневника» | Сентябрь 2023 |  Заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Организация сотрудничества с СМИ  | В течение года | Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Обучающие семинары-практикумы с педагогами «Основные подходы и трудности в формировании языковой культуры у детей дошкольного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия» | Ежеквартально, каждый 3-й вторник, в течение всего периода инноватики | Заведующийзаместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Цикл мероприятий с воспитанниками в нерегламентированной деятельности «Мова родная мая» | Еженедельно, каждый четверг, в течение всего периода инноватики | Воспитатели д/о |  |
|  | Деятельность волонтерского детско-родительского отряда «Сердечко» | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о  |  |
|  | X Туровские Епархиальные Образовательные Чтения  | Октябрь 2023 | Заведующий  |  |
|  | Акция «Прошу прощения и благодарю (ко Дню пожилых людей) | Октябрь 2023 | Заместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о  |  |
|  | Декада к православному празднику «Покрова Пресвятой Богородицы» | Октябрь 2023 | Заведующийзаместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о музыкальный руководитель |  |
|  | Декада к Международному Дню инвалидов «Возьми меня за руку» | Ноябрь 2023 | ЗаведующийЗаместитель заведующего по основной деятельностиВоспитатели д/о Музыкальный руководитель |  |
|  | Консультация для педагогов с высшей и первой квалификационной категорией «Повышение уровня языковой культуры воспитанников в современном образовательном пространстве в условиях государственного двуязычия посредством использования православных традиций и ценностей белорусского народа» | Ноябрь 2023 | Воспитатель д/о Ковалевская Н.П. |  |
|  | Проведение семейных праздников, развлечений светского и церковного календаря с участием родителей и воспитанников | В течение 2023/2024учебного года | Музыкальные руководители,воспитатели д/о |  |
|  | Ежегодная Невская Образовательная Ассамблея Всероссийская конференция | Декабрь 2023 | Заведующий |  |
|  | Консультация для воспитателей д/о “Каштоўнасныя арыенціры і прынцыпы этнакультурнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту” | Декабрь 2023 | Заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Учебный модуль Формы работы с родителями по приобщению детей к изучению родного языка» | Январь 2024 | Заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Рождественская декада «Свет рождественской звезды» | Январь 2024 | Заведующийзаместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о музыкальные руководители |  |
|  | Тыдзень беларускай мовы | Февраль 2024 | Заведующийзаместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о музыкальный руководитель |  |
|  | Декада Отца «С папой интересно!» | Февраль 2024 | Заведующийзаместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о музыкальный руководитель |  |
|  | Использование интерактивного плаката «Несвиж - архитектурная жемчужина Беларуси» в образовательном процессе, нерегламентированной деятельности. | Февраль-май 2024 | Воспитатели д/о |  |
|  | Деловая игра «Белорусская культура в формировании национального самосознания у детей дошкольного возраста» | Февраль 2024 | Заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Педагогическая мастерская для воспитателей дошкольного образования «Использование ЭОР «Сторителлинг» в организации образовательного процесса на белорусском языкее» | Март 2024 | Заместитель заведующего по основной деятельности |  |
|  | Пасхальная декада «Пасха красная» | Апрель 2024 | Заместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о музыкальные руководители |  |
|  | Цикл мероприятий «Победа деда – моя победа», приуроченных к 9 мая, празднованию Великой Победы | Май 2024 | Заместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о музыкальные руководители |  |
|  | Декада, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности в память всех святых благоверных князя Петра и княгини Февроньи  | Июль 2024 | Музыкальные руководители,воспитатели д/о |  |
|  | Выставки творческих семейных работ в рамках тематических декад | В течение 2023/2024учебного года | Заместитель заведующего по основной деятельности воспитатели д/о |  |
|  | Конкурсы чытальнікоў вершаў на беларускай мове ў рамках тэматычных дэкад на беларусай мове | В течение 2023/2024учебного года | Заместитель заведующего по основной деятельности воспитатели д/о |  |
|  | Духовно-просветительские программы Слуцкой Епархии | В течение 2023/2024учебного года | Заведующий заместитель заведующего по основной деятельности воспитатели д/ородители |  |
|  | Совместная конференция по результатам работы в инновационный период за 2023/2024 учебный год | Август 2024 | Заведующийзаместитель заведующего по основной деятельностипедагог-психологсвященнослужители Свято-Георгиевского храма г. Несвижа, храма Вознесения Господне г. Несвижа |  |
|  | Создание методического комплекса инноватики: перспективные планы, авторские методики, методические рекомендации, дидактические пособия и т. д. | В течение 2023/2024учебного года | Заведующийпедагог-психологзаместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о  |  |
|  | Презентация учебно-методических пособий, методического продукта по формированию языковой культуры у детей дошкольного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия  | Май | Заведующийпедагог-психологзаместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о  |  |
|  | Трансляция опыта работы по реализации проекта в СМИ | В течение 2023/2024учебного года | Заведующийпедагог-психологзаместитель заведующего по основной деятельностивоспитатели д/о  |  |